## Sheet1
日期 | 安装 | 订单总额 | 订单确认 | 执行情况 | 完工状态
9/30周三 | 【雅美乐】备注：26090761 邱 上午9点 上海市松江区九新公路179弄5号1001室 夏国华/18117429885 三移门 x1 (1640x2538,双包套,吊轨,完美系统) 三移门 x1 (2340x2510,双包套,地轨) 单移门 x1 (780x2225,双包套,地轨) 平开门 x1 (788x2170,双包套,内左开) | 963 | 已确认 | 已完工：一字淋浴房×2；四移门×1；两移门/吊轨×1 未完工：两移门（门装好了，套板颜色不对）；所有门和淋浴房都没打胶 | 未完工
| 【嘉德派】杜 8点半 确定时间 要求送装一起 上海市松江区辰花路5088弄世茂纳米魔幻城别墅3幢359室 -/15350204093 一字淋浴房（两片） x1 (1395x2000) | 138 | 已确认 | 售后：pd门售后 未完成原因 这个安装闭合器这根材料短了 需要补发一根长度为：345 | 未完工
| 【库岛】杜 上午11点 上海市松江区名庭花苑6-801 申经理/15221715975 两折叠 x1 (750x2020,双包套) 一字淋浴房（三片及以上） x1 (1520x2000) 平开门 x1 (770x2040,双包套,外左开) 三移门 x1 (1440x2040,双包套,吊轨,完美系统) L型淋浴房 x1 (1090x2000,2固2移) | 918 | 已确认 |  | 已完工
| 【诗度】王意江 上午9点 浦东新区金杨路750弄35-401 客户/15221999554 一字淋浴房（两片） x1 (1275x2000) | 138 | 已确认 |  | 已完工
| 【诗度】王意江 下午1点 上海市浦东新区浦东华发四季50-1702 18616948784 一字淋浴房（两片） x1 (1175x2000) 三移门 x1 (1585x2298,双包套,吊轨) 单移门 x1 (805x2300,双包套,吊轨) | 693 | 已确认 |  | 已完工
| 【诗度】何师傅 上午9点 上海市浦东新区申江豪城31-1001 15201915978 三移门 x1 (1530x2325,双包套,地轨) 平开门 x1 (738x2005,双包套,内右开) 平开门 x1 (748x2005,双包套,内右开) 一字淋浴房（两片） x1 (1305x2000) | 708 | 已确认 |  | 已完工
| 【恒利莱】何师傅 下午3点 上海市浦东新区三林镇海阳路450弄 业主/17317671526 平开门 x1 (718x2177,无包套,内左开) 屏风/隔断 x1 (700x2335) 单移门 x1 (695x2220,双包套,吊轨) 备注：注意：主卫移门带双包套，是先装门， 再装包套，还有个淋浴房固定屏风是打硅胶固定 ，还有次卫是一个开门一个固定扇，没有门套 | 448 | 已确认 |  | 已完工
| 【欣荣】赵 上午8点半 上海市普陀区东新路88弄20号602 18918728185 一字淋浴房（三片及以上）*1 | 163 | 已确认 |  | 已完工
| 【诗度】赵 上午11点 上海市普陀区燕兴大厦江宁路1306-10-2207 13524847788 一字淋浴房（两片） x1 (1572x2000) 三移门 x1 (1570x2238,双包套,吊轨,完美系统) | 488 | 已确认 |  | 已完工
| 【维美】赵 下午3点 上海市宝山区和欣国际4期63号 商家/13761666092 垭口套 x2 (1500x2000) 备注：业务已提货，在办公室门口 *要求先不打胶 | 206 | 已确认 |  | 已完工
| 【诗度】苏 上午8点半 上海市闵行区和嘉公寓2-802 13795499630 平开门 x1 (775x1995,双包套,内左开) 平开门 x1 (885x2185,双包套,内右开) 三移门 x1 (1390x2185,双包套,地轨) | 573 | 已确认 |  | 已完工
| 【劲庭】苏 下午1点 上海市闵行区富国路395号11号703 商家/15802104149 平开门 x1 (755x2240,双包套,内左开) 平开门 x1 (745x2240,双包套,内右开) 一字淋浴房（两片） x1 (1615x2000) PD门 x1 (750x2000,双包套,内左开) | 568 | 已确认 |  | 已完工